## ProjectName
Application | # | Activity | Task | Planned Hrs | Planned Start Date | Planned End Date | Actual Hrs | Actual Start Date | Actual End Date | Resource | Status | Remarks
Employee Maintenance System | 1 | Analysis | Requirement Analysis | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Rashmi,Lavyakant,Amir,Santhosh,Hemanth,Saisha | Completed
|  |  | Preparing understanding document | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Hemanth | Completed
|  |  | Updating QTS | 1 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 0.5 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | Santhosh | Completed
|  |  | Understanding HLD/Class Diagram Prep | 2 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | Amir, Santhosh, Lavyakant | Completed
|  | Design | Unit Test Plan Preparation | 1 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 1.5 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | Rashmi | Completed
|  |  | LLD Preparation | 3 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 3 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | Saisha, Hemanth | Completed
|  |  | UTP Review | 0.5 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0.5 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | Amir | Completed
|  |  | UTP Rework | 1 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Lavyakant | Completed
|  |  | LLD Review | 1 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 1 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Saisha | Completed
|  | Build | Coding | 6 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 6 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | Rashmi,Lavyakant,Amir,Santhosh,Hemanth,Saisha | Completed
|  |  | Code Self Review | 3 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 3 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Santhosh, Amir , Hemanth | Completed
|  |  | Self Testing | 2 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | Saisha,Lavyakant, Rashmi | Completed
|  |  | Rework | 3 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 3 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Lavyakant | Completed
|  |  | Code Peer Review | 4 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 4 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | Rashmi,Lavyakant,Amir,Santhosh,Hemanth,Saisha | Completed
|  |  | Peer Testing | 5 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 5 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | Rashmi,Lavyakant,Amir,Santhosh,Hemanth,Saisha | Completed
|  |  | Test Result review | 2 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | Hemanth,Amir | Completed
|  |  | Rework | 1 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 1 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Amir | Completed
|  |  | Code Integration | 2 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Lavyakant | Completed
|  |  | Integration Testing | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | Rashmi | Completed
|  |  | Rework | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Santhosh | Completed
|  |  | Test Result review | 1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | Saisha | Completed
|  |  | Total Planned Hrs : |  |  | Total Actual Hrs: | 41.5