## Sheet1
Application | # | Activity | Task | Planned Hrs | Planned Start Date | Planned End Date | Actual Hrs | Actual Start Date | Actual End Date | Resource | Status | Remarks
University Admission System | 1 | Analysis | Requirement Analysis | 1 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Chhavi, Ankit, Srikanth, Aditya, Gangotry, Nupur | completed
|  |  | Preparing understanding document | 1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Srikanth, Chhavi | completed
|  |  | Updating QTS | 1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 0.5 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Gangotry, Nupur | completed
|  |  | Understanding HLD/Class Diagram Prep | 2 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 2 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Aditya, Ankit | completed
|  | Design | Unit Test Plan Preparation | 1 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 1.5 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | Srikanth, Chhavi | completed
|  |  | LLD Preparation | 3 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 3 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | Gangotry, Nupur | completed
|  |  | UTP Review | 0.5 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 0.5 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | Aditya, Ankit | completed
|  |  | UTP Rework | 1 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 1 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | Aditya, Ankit | completed
|  |  | LLD Review | 1 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 1 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | Srikanth, Chhavi | completed
|  | Build | Coding | 10 | 2018-08-18 | 2018-09-05 | 12 | 2018-08-18 | 2018-09-08 | Chhavi, Ankit, Srikanth, Aditya, Gangotry, Nupur | completed
|  |  | Code Self Review | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Chhavi, Ankit, Srikanth, Aditya, Gangotry, Nupur | completed
|  |  | Self Testing | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Chhavi, Ankit, Srikanth, Aditya, Gangotry, Nupur | completed
|  |  | Rework | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Chhavi, Ankit, Srikanth, Aditya, Gangotry, Nupur | completed
|  |  | Code Peer Review | 4 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 4 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Gangotry, Chhavi | completed
|  |  | Peer Testing | 4 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 4 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Gangotry | completed
|  |  | Test Result review | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | Ankit, Nupur, Aditya | completed
|  |  | Rework | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | Srikanth, Nupur | completed
|  |  | Code Integration | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | Srikanth, Aditya | completed
|  |  | Integration Testing | 6 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 6 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | Gangotry, Chhavi | completed
|  |  | Rework | 1.5 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 1.5 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | Nupur, Ankit | completed
|  |  | Test Result review | 1 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 1 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | Chhavi, Ankit, Srikanth, Aditya, Gangotry, Nupur | completed
|  |  | Total Planned Hrs : |  |  | Total Actual Hrs: | 53
|  |  |  | 51 |  |  | 106