## ProjectName
Application | Activity | Task | Planned Hrs | Planned Start Date | Planned End Date | Actual Hrs | Actual Start Date | Actual End Date | Resource | Status | Remarks
Hotel Booking Management System | Analysis | Requirement Analysis | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Pankaj Kumar, Vikas Meena, | Completed
|  | Preparing understanding document | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Alluri Manoj Varma | Completed
|  | Updating QTS | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Akshita Jhanwar | Completed
|  | Understanding HLD/Class Diagram Prep | 2 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Srikala Kothapalli,Chinnakotla Prashanth Royal | Completed
| Design | Unit Test Plan Preparation | 1 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1.5 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | Srikala Kothapalli | Completed
|  | LLD Preparation | 3 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 3 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | Akshita Jhanwar,Alluri Manoj Varma | Completed
|  | UTP Review | 0.5 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 0.5 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | Prashanth Chinnakotla | Completed
|  | UTP Rework | 1 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | Pankaj Kumar | Completed
|  | LLD Review | 1 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | 2018-08-08 | 2018-08-11 | Vikas Meena | Completed
| Build | Coding | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | Vikas Meena, Alluri Manoj Varma, Srikala Kothapalli | Completed
|  | Code Self Review | 3 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 3 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | Pankaj Kumar, Prashanth Chinnakotla, Akshita Jhanwar | Completed
|  | Self Testing | 2 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 2 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | Alluri Manoj Varma | Completed
|  | Rework | 3 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 3 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | Vikas Meena, Alluri Manoj Varma, Srikala Kothapalli | Completed
|  | Code Peer Review | 4 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 4 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | Pankaj Kumar, Prashanth Chinnakotla, Akshita Jhanwar | Completed
|  | Peer Testing | 5 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 5 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | Vikas Meena, Alluri Manoj Varma, Srikala Kothapalli, Pankaj Kumar, Prashanth Chinnakotla, Akshita Jhanwar | Completed
|  | Test Result review | 2 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Akshita Jhanwar | Completed
|  | Rework | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Pankaj Kumar | Completed
|  | Code Integration | 2 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Vikas Meena | Completed
|  | Integration Testing | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Alluri Manoj Varma | Completed
|  | Rework | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Srikala Kothapalli | Completed
|  | Test Result review | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Prashanth Chinnakotla | Completed
|  | Total Planned Hrs : |  |  | Total Actual Hrs: | 41.5